Администрация (исполнительно-распорядительный орган)

Сельского  поселения    «Деревня Бронцы»   Ферзиковского  района

Калужской области

Постановление

от  03 марта 2015г.                                                                                   № 24

д. Бронцы.

Об утверждении муниципальной

целевой Программы «Профилактика

терроризма и экстремизма    в

Сельском поселении  «Деревня Бронцы»

Ферзиковского района Калужской области

на 2015 – 2017 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями), от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с изменениями и дополнениями), Уставом Сельского поселения «Деревня Бронцы»      администрация (исполнительно-распорядительный орган)       ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную целевую Программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Сельском поселении «Деревня Бронцы»     Ферзиковского  района  Калужской области на 2015 – 2017 годы» (приложение №1)

- Постановление администрации №4 от 25 января 2011 года «Об утверждении  муниципальной целевой программы  Программы «Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении «Деревня Бронцы» Ферзиковского района Калужской области на 2011-2013 годы» признать утратившим силу.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  принятияи подлежит размещению на официальном сайте администрации селского поселения «Деревня Бронцы» bronci.ru

Глава администрации

СП «Деревня Бронцы»                                      А.А. Гасанбеков

Приложение №1

Паспорт муниципальной целевой программы

# «Профилактика терроризма и экстремизма в Сельском   поселении  «Деревня Бронцы»  Ферзиковского  района  Калужской области на 2015 – 2017 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая Программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Сельском поселении «Деревня Бронцы» Ферзиковского района Калужской области на 2015 – 2017 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) Сельского поселения «Деревня Бронцы» |
| Разработчик Программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) Сельского поселения «Деревня Бронцы» |
| Исполнители Программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) Сельского поселениия «Деревня Бронцы» |
| Цели Программы | -совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности; -предупреждение террористических, экстремистских проявлений. |
| Задачи Программы | -сведение к минимуму условий для проявлений терроризма и экстремизма на территории Сельского поселении «Деревня Бронцы -повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в вопросах профилактики терроризма и экстремизма; -проведение информационной работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан. |
| Сроки реализации Программы | 2015 – 2017 годы. |

- II. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена Программа

Реализация Федеральных законов от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», других нормативных правовых актов в определенной степени способствуют стабилизации общественно-политической ситуации и повышению уровня общественной безопасности в Сельском     поселении  «Деревня Бронцы».

Вместе с тем по-прежнему сохраняет свою актуальность деятельность в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Терроризм, являясь сегодня одним из наиболее опасных социально-политических явлений, оказывает весьма значительное влияние на все сферы общественной жизни. Он становится неотъемлемым фактором мирового процесса, во многом определяющим стратегию целых государств.

Как социально-политическое явление терроризм отражает конфликтное взаимодействие различных сил общества, в основе которого, как правило, лежит борьба за власть или обладание материальными и духовными ценностями. Современный всплеск терроризма – это проявление острых противоречий, вызванных неравномерностью развития стран мира, недовольство установленным миропорядком, попытка монополизации права на легитимное насилие и насаждения своих ценностей.

Проблема терроризма связана с основными сферами жизнедеятельности общества: политикой, национальными отношениями, религией, экологией, правоохранительной деятельностью и т.п. Эта связь получила отражение в существовании различных видов терроризма, к которым относят: политический, националистический, религиозный, криминальный и другие виды терроризма.

Реальной основой для деятельности террористических и экстремистских организаций могут являться конфликты, возникающие на этноконфессиональной основе.

Обладая многоплановостью, терроризм, экстремизм и ксенофобия в современных условиях постоянно изменяются, при этом серьезно возрастают масштабы людских потерь, существенно поднимается уровень материального и морального ущерба для граждан, всего общества, расширяется спектр этого ущерба. Прямые или косвенные деструктивные последствия террористической и экстремистской деятельности затрагивают все основные сферы общественной жизни: политическую, экономическую, социальную, духовную. Все это выдвигает целый ряд новых требований к организации и содержанию противодействия терроризму и экстремизму на всех уровнях и во всех аспектах этой работы, в том числе в сфере их профилактики, борьбы с носителями потенциальных угроз, а также в области минимизации последствий их деятельности.

Анализ негативных процессов, зафиксированных социологическими исследованиями, свидетельствует о необходимости проведения постоянной целенаправленной работы комплексного характера, разработки действенных мер и механизмов по внедрению норм толерантного поведения в социальную практику.

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно-целевого подхода возможно решение проблемы интолерантных, ксенофобных установок в обществе, более результативная профилактика терроризма и экстремизма. Только путем комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами, объединив усилия правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, институтов гражданского общества, средств массовой информации, учреждений образования и культуры, можно добиться повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей Сельского  поселениия   «Деревня Бронцы»

- III. Социально-экономическая значимость проблемы

для населения Сельского поселения «Деревня Бронцы»

Разработка Программы обусловлена необходимостью реализации системного подхода по противодействию возможным проявлениям террористического и экстремистского характера, важностью сохранения стабильной ситуации во всех сферах общественных отношений в Сельском поселении  «Деревня Бронцы».

При отсутствии системного подхода в вопросах профилактики терроризма и экстремизма с большей долей вероятности прогнозируется ухудшение ситуации в вопросах антитеррористической защищенности критически важных объектов промышленности, транспорта, связи и социальной инфраструктуры, объектов с массовым пребыванием граждан.

Таким образом, комплексные, системные действия, в основе которых лежит программно-целевой метод, в сферах национальной, миграционной, молодежной, информационной политики, образования, охраны порядка, взаимодействия местных сообществ позволят избежать обострения ситуации в  Сельском     поселении  «Деревня Бронцы».

- IV. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

○ совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и экстремистской направленности, предупреждение террористических, экстремистских и ксенофобных проявлений;

○ укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям.

Мероприятия Программы направлены на решение следующих задач:

○ сведение к минимуму условий для проявления терроризма и экстремизма на территории Сельского    поселения   «Деревня Бронцы»

○ повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;

○ проведение воспитательной работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан;

○ проведение просветительской работы среди жителей  Сельского    поселения  «Деревня Бронцы»

Мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляются в течение 2015 – 2017 годов.

- V. План мероприятий Программы

Система мероприятий определяется основными целями и задачами Программы. В соответствии с ними мероприятия, предусмотренные программой,  распределяются по следующим направлениям:

* организационное обеспечение реализации Программы.

Совершенствование правовой базы и правоприменительной практики в сфере профилактики терроризма и экстремизма в Сельском поселении «Деревня Бронцы»

- информационное, научно-методическое обеспечение мер по профилактике терроризма и экстремизма;

- повышение антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей.

План мероприятий Программы представлен в приложении к настоящей Программе.

Объемы финансирования из бюджета  Сельского    поселения  «Деревня Бронцы» предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета  Сельского    поселения  «Деревня Бронцы»

- VI. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы осуществляет организацию выполнения мероприятий Программы, координацию и контроль их выполнения, уточняет мероприятия Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, обеспечивает контроль за целевым использованием средств бюджета Сельского    поселения  «Деревня Бронцы»

Исполнители Программы формируют бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Сельского поселения «Деревня Бронцы» для финансирования мероприятий Программы.

- VII. Организация управления Программой

Управление Программой осуществляется администрацией (исполнительно-распорядительным органом) Сельского поселения  «Деревня Бронцы»  и включает в себя комплекс организационных мер по реализации Программы.

Заказчик Программы:

¤ несет ответственность за достижение поставленных целей в решении задач Программы;

¤ является главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, несет ответственность и обеспечивает контроль за их целевым и эффективным использованием.

- VIII. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы – администрацией (исполнительно-распорядительным органом) Сельского    поселения  «Деревня Бронцы»

- IX. Методика оценки эффективности Программы

Программа не предусматривает бюджетной и экономической эффективности.

Методика оценки социальной эффективности Программы заключается в определении количественных и качественных характеристик изменения ситуации в сфере профилактики терроризма и экстремизма на территории Сельского    поселениия   «Деревня Бронцы»

- X. Оценка социальной

эффективности Программы

Социальная эффективность Программы определяется совершенствованием системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности и состоит в следующем:

- минимизация возможности совершения террористических актов и экстремистских акций на территории Сельского поселения «Деревня Бронцы»

- предупреждение и рост раскрываемости преступлений и правонарушений террористической и экстремистской направленности;

- повышение информированности населения о правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта, рост антитеррористической бдительности населения;

- формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к различным религиям и культурам, внедрение социокультурных технологий преодоления негативных этнических стереотипов, противодействия экстремизму и формирование толерантного сознания в обществе.

- ПЛАН

мероприятий муниципальной целевой Программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в Сельском  поселении  «Деревня Бронцы»

Калужской области на 2015 - 2017 годы»

| № п/п | Нименование мероприятий | Сроки исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб |  |  |  | Исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  |  |
| 1. Организационное обеспечение реализации Программы. Совершенствование правовой базы и правоприменительной практики в сфере профилактики терроризма и экстремизма в СП «Деревня Бронцы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление контроля за соблюдением инициаторами публичных акций положений Федерального закона от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Закона Калужской области от 06 ноября 2007 года №366-ОЗ «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Сельского поселения «Деревня Бронцы» | ежегодно | не требует финансирования | - | - | - | - | администрация СП «Деревня Бронцы» | Обеспечение общественной безопасности и недопущение экстремистских проявлений при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетированиях. |
| 2 | Организация и проведение целевых профилактических мероприятий по предупреждению вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность | ежегодно | не требует финансирования | - | - | - | - | администрации Сельского поселения «Деревня Бронцы», МОУ «Бронцевская СОШ» | Снижение вероятности совершения проявлений экстремизма и совершения террористических актов на территории СП» Деревня Бронцы» |
| 3 | Проведение мониторинга миграционных процессов, соблюдения миграционного законодательства на территории Сельского поселения «Деревня Бронцы» муниципального района «Ферзиковский район» | ежегодно | не требует финансирования | - | - | - | - | администрации сельского поселения; ОВД по Ферзиковскому району. | Усиление контроля за пребыванием на территории Сельского поселения «Деревня Бронцы» иностранных граждан и лиц без гражданства Предупреждение и пресечение возможности использования миграционных каналов в целях экстремистской и террористической деятельности. |
| 4 | Проведение профилактических мероприятий, направленных на противодействие деятельности организаций, религиозных, молодежных объединений, в том числе неформальных, исповедующих идеологию национального, религиозного и политического экстремизма | ежегодно | не требует финансирования | - | - | - | - | администрация Сельского поселения «Деревня Бронцы» ОВД по Ферзиковскому району*. | Использование потенциала религиозных, молодежных и иных объединений в деятельности по минимизации возможностей совершения террористических и экстремистских актов на территори Сельского поселения «Деревня Бронцы» |
| 5 | Обеспечение учебно-методическими материалами, буклетами, плакатами, наглядными пособиями, направленными на профилактику экстремизма и формирование толерантного отношения в обществе | 2015 – 2017 годы | бюджет Сельского поселения «Деревня Бронцы | 24 | 8 | 8 | 8 | МОУ «Бронцевская СОШ» администрация Сельского поселения «Деревня Бронцы | Обеспечение учебно-воспитательного процесса поликультурной направленности в образовательных учреждениях, необходимыми материалами. |
| 6 | Организация проведения семинаров с приглашением сотрудников ОВД по Ферзиковскому району* по проблемам обеспечения антитеррористической защищенности, организации работы по профилактике терроризма и экстремизма в организациях, учреждениях, предприятиях, расположенных на территории Сельского поселения «Деревня Бронцы» | ежегодно | не требует финансирования | - | - | - | - | администрация Сельского поселения «Деревня Бронцы» ОВД по Ферзиковскому району. | Повышение уровня компетентности руководителей организаций различных видов деятельности и форм собственности в области их антитеррористической защищенности. |
| 7 | Проведение молодежной акции по противодействию и профилактике проявлений экстремизма в молодежной среде Сельского поселения «Деревня Бронцы» | ежегодно | бюджет Сельского поселения «Деревня Бронцы» | 18 | 6 | 6 | 6 | Отдел Культуры. Администрация Сельского поселения «Деревня Бронцы» | Расширение информационного обеспечения подростков и молодежи, снижение количества правонарушений экстремистской направленности в молодежной среде. |
| 8 | Обеспечение подготовки и размещения в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах | ежегодно | бюджет Сельского поселения «Деревня Бронцы» | 3 | 1 | 1 | 1 | администрация Сельского поселения «Деревня Бронцы»; ОВД по Ферзиковскому району. | Повышение информированности населения о правилах поведения в случае возникновения угрозы совершения террористического акта. |
| 9 | Организация и проведение среди учащихся тематических мероприятий (конкурсов, викторин) с цельюформирования уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | ежегодно | бюджет Сельского поселения «Деревня Бронцы» | 15 | 5 | 5 | 5 | администрации Сельского поселения «Деревня Бронцы» МОУ «Бронцевская СОШ» | Расширение информационного обеспечения подростков и молодежи, снижение количества правонарушений экстремистской направленности в молодежной среде. |
| 10 | Проведение социальных исследований в коллективах учащихся школ на предмет выявления и обнаружения степени распространения экстремистских идей и настроений | ежегодно | не требует финансирования | - | - | - | - | администрации Сельского поселения «Деревня Бронцы» МОУ «Бронцевская СОШ» | Получение необходимой информации для анализа и принятие соответствующих мер реагирования. |
| 11 | Систематическое освещение вопросов профилактики проявлений экстремистского и террористического характера в газете Ферзиковского района «Ферзиковские вести» и на инфармационной доске администрации СП | 2015 – 2017 годы | не требует финансирования | - | - | - | - | администрации Сельского поселения «Деревня Бронцы»» МОУ « Бронцевская СОШ» ОВД по Ферзиковскому району. | Повышение информационной обеспеченности населения в области профилактики экстремизма и терроризма. |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |