Приложение к постановлению администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельское поселение «Деревня Бронцы» от 15 декабря  2012 года № 63

ПЛАН

мероприятий по обеспечения безопасности людей на водных объектах сельского поселения «Деревня Бронцы» в зимний период
2012-2013 годов и в период проведения месячника безопасности на водных объектах

| № пп | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение плана месячника | до 20.11 | отдел по делам ГОЧС |
| 2. | Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности: «Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального района «Ферзиковский район» в зимний период 2012-2013 годов и в период проведения месячника безопасности на водных объектах» | 21 ноября | председатель КЧС и ПБ |
| 3. | Определение и оборудование мест ледовых переправ (переходов) на водных объектах на территории муниципальных образований. Определение учреждений и организаций, отвечающих за безопасную эксплуатацию переправ (переходов). | Ноябрь-декабрь | глава администрации сельского поселения |
| 4. | Выставление информационных предупреждающих знаков на водоемах в опасных местах выхода людей на лёд (промоины, проруби, тонкий лед). | В течении сезона, с учетом ледовой обстановки | глава администрации сельского поселения |
| 5. | Установка специальных знаков о запрещении перехода (переезда) по льду в местах специально не установленных для перехода (переезда) где возможен переход (переезд) по льду людей и автотранспорта. | В течении сезона, с учетом ледовой обстановки | глава администрации сельского поселения |
| 6. | Учет, регистрация и контроль за состоянием ледовых переправ, их оборудованием. | В период ледостава | отдел по делам ГОЧС, начальник спасательной станции |
| 7. | Техническое освидетельствование ледовых переправ (переходов) на водных объектах области (при наличии). | В период устойчивого ледостава | глава администрации сельского поселения |

| № пп | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Контроль за деятельностью ледовых переправ (переходов) и обеспечением безопасности граждан в период их эксплуатации. | В период устойчивого ледостава | Организации ответственные за эксплуатацию переправ |
| 9. | Определение и уточнение мест массового пребывания любителей подледного лова рыбы, на водных объектах области. | В период устойчивого ледостава | глава администрации сельского поселения |
| 10. | Организация разъяснительной работы с населением, по мерам безопасности предупреждению несчастных случаев на водных объектах в зимний период с использованием средств массовой информации. | В течение сезона | глава администрации сельского поселения |
| 11. | Проведение в школах и других образовательных учреждениях профилактических бесед и занятий по правилам безопасного поведения детей на воде и льду. | В течение сезона | Директор «Бронцевской СОШ» |
| 12. | Сбор и анализ данных в местах массового скопления любителей подледного лова на водных объектах, через ГУ «Калужский областной гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» о температуре воздуха, толщине льда и уровне воды | 2 раза в неделю; понедельник, среда | отдел по делам ГОЧС, начальник спасательной станции |
| 13. | Информирование населения о складывающейся ледовой обстановке на водоемах, мерах безопасности на льду через СМИ. | В течение сезона | отдел по делам ГОЧС, Редакция газеты «Ферзиковские Вести» |
| 14. | Организация проведения руководителями организаций предприятий бесед с любителями подледного лова рыбы, по мерам безопасности на льду. | В течение сезона | руководители организаций и предприятий |