

**Администрация сельского поселения «Деревня Бронцы»**

**Ферзиковского района Калужской области**

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 февраля 2020 года №02

**д.Бронцы**

**О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения «Деревня Бронцы» от 15 июня 2018 года № 19 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Бронцы» на 2018 – 2022 годы»**

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения «Деревня Бронцы» от 25 марта 2014 года № 09а (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения «Деревня Бронцы» и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Деревня Бронцы», Уставом муниципального образования сельского поселения «Деревня Бронцы», администрация сельского поселения «Деревня Бронцы» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

* + - 1. Внести в Постановление администрации сельского поселения «Деревня Бронцы» от 15 июня 2018 года № 19 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Бронцы» на 2018 – 2022 годы»» (далее по тексту – Постановление), следующие изменения:
  1. В приложении «Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Бронцы» на 2018 – 2022 годы» к Постановлению (далее – Программа), в Паспорте Программы строку «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение№1).
  2. В первом абзаце раздела 4 Программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», слова «Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2022 годы составляет 1 358 725,09 рублей» заменить словами «Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2022 годы составляет 983 317,09 рублей».
  3. Таблицу раздела 5 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение№2).

1. Настоящее Постановление вступает в силу после официального обнародования на доске информации, расположенной у здания администрации по адресу: д. Бронцы ул. Центральная д.6 и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения «Деревня Бронцы».
2. Постановление администрации от 21 марта 2019 года №10 «О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения «Деревня Бронцы» от 15 июня 2018 года № 19 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Бронцы» на 2018 – 2022 годы» признать утратившим силу

**И .о.Глава администрации**

**сельского поселения**

**«Деревня Бронцы» Т.И.Потапова**

Приложение№1

к Постановлению администрации

сельского поселения «Деревня Бронцы»

от «25» февраля 2020 г. №02

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы** | Источник финансирования и направления расходов | Всего, рублей | В том числе по годам | | | | |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год |
| Всего | **983 317,09** | **74 277,09** | **321 112,00** | **147 778,00** | **430 150,00** | **10 000,00** |
| бюджет сельского поселения «Деревня Бронцы» | 171 035,79 | 44 129,79 | 41 112,00 | 23 778,00 | 52 016,00 | 10 000,00 |
| средства областного бюджета | 812 281,30 | 30 147,30 | 280 000,00 | 124 000,00 | 378 134,00 | 0,00 |

Приложение№2

к Постановлению администрации

сельского поселения «Деревня Бронцы»

от «25» февраля 2020 г. № 02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки  реализа-ции,  годы | Соиспол-нители программы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего  (руб.) | в том числе по годам реализации программы: | | | | |
| 2018  год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1.Разработка документации по планировке территории | 2018-2022 | Администрация муниципального района «Ферзиковский район» | Средства бюджета сельского поселения | 50 000,00 | 10 000,00 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| 2. Выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориаль-ного плани-рования и градостроительного зонирования | 2018-2022 | Управление архитектуры Калужской области | Всего | 382 372,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382372,0 | 0,0 |
| В том числе:  Средства бюджета сельского поселения | 38 238,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38238,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 344 134,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344134,0 | 0,0 |
| 3. Разработка землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктови территориальных зон | 2018-2022 | Управление архитектуры Калужской области | Всего | 550 945,09 | 64 277,09 | 311 112,0 | 137 778,0 | 37778,0 | 0,0 |
| В том числе:  Средства бюджета сельского поселения | 82 797,79 | 34 129,79 | 31 112,0 | 13 778,0 | 3 778,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 468 147,30 | 30 147,30 | 280 000,0 | 124 000,0 | 34 000,0 | 0,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | 2018-2022 |  | **Всего** | **983 317,09** | **74 277,09** | **321 112,0** | **147778,0** | **430150,0** | **10000,0** |
| В том числе:  Средства бюджета сельского поселения | 171 035,79 | 44 129,79 | 41 112,0 | 23 778,0 | 52 016,0 | 10000,0 |
| Средства областного бюджета | 812 281,30 | 30 147,30 | 280 000,0 | 124 000,0 | 378134,0 | 0,0 |